## Sheet 1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Check list di Autocontrollo dei Soggetti Attuatori - Rendiconto di progetto
Denominazione Green Community:
Soggetto Attuatore:
CUP:
Descrizione CUP:
ID Rendiconto REGIS:
Per ogni item indicare l’esito del controllo (SÌ per regolare; NO per non regolare; o NON APPLICABILE), gli estremi della documentazione controllata ed eventuali commenti/osservazioni. L'inserimento di commenti/osservazioni è da considerarsi obbligatorio qualora la risposta sia NON APPLICABILE o NO
Controlli propedeutici all'Attestazione REGIS delle verifiche effettuate sul rendiconto di progetto
PARTE GENERALE | SI | N.A. | NO | OGGETTO DEL CONTROLLO | NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
E' stata caricata in ReGiS nella sezione "procedura aggiudicazione" la "Attestazione delle verifiche effettuate sulla scelta del contraente"? |  |  |  | • Attestazione delle verifiche effettuate sulla scelta del contraente • Sistema informativo ReGiS
E' stata caricata su Regis nella sezione "titolare effettivo" la Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva (o, per le procedure antecedenti alla circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27, l’Autodichiarazione per l’individuazione del titolare effettivo)? |  |  |  | • Comunicazione di titolarità effettiva • Sistema informativo ReGiS
Sono state caricate su Regis nella sezione "procedura aggiudicazione" le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi? |  |  |  | • Dichiarazioni assenza conflitto di interesse • Sistema informativo ReGiS
Le spese incluse nel rendiconto di progetto sono state sostenute nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento ed è stata conseguentemente redatta la dichiarazione di assenza di duplicazione dei finanziamenti da allegare al rendiconto di progetto? |  |  |  | • Dichiarazione di assenza di duplicazione dei finanziamenti • Sistema informativo ReGiS
E' stato valorizzato su ReGiS l'indicatore relativo al contributo di ogni progetto al target della misura nel rispetto delle condizionalità previste nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
Sono stati inseriti su ReGiS nella sezione "indicatori" i valori (30/06; 31/12) dell' indicatore comune UE “RRFCI 01. Risparmio nel consumo annuo di energia primaria” allegando eventuale documentazione a comprova del valore realizzato? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
Sono stati inseriti su ReGiS nella sezione "indicatori" i valori (30/06; 31/12) dell' indicatore comune UE “RRFCI 02. Capacità operativa aggiuntiva installata per l’energia rinnovabile” allegando eventuale documentazione a comprova del valore realizzato? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
Sono stati svolti i controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto del principio DNSH e provveduto agli oneri di caricamento della stessa sul sistema informativo ReGiS secondo le modalità previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori? |  |  |  | • Attestazioni e/o documentazione in materia di DNSH • Sistema informativo ReGiS
Sono stati svolti i controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto dei principi trasversali PNRR (pari opportunità, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto) e provveduto agli oneri di caricamento della stessa sul sistema informativo ReGiS secondo le modalità previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori? |  |  |  | • Attestazioni e/o documentazione in materia di principi trasversali PNRR • Sistema informativo ReGiS
Implementazione del Sistema Regis
PARTE GENERALE | SI | N.A. | NO | OGGETTO DEL CONTROLLO | NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
Sono state inserite o aggiornate le date di inizio e fine previste ed effettive del Cronoprogramma (Iter di progetto)? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
E' stata correttamente compilata la sezione di Regis " procedure di aggiudicazione" con i dati relativi alle procedure espletate? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
E' stata correttamente compilata la sezione di Regis " gestione spese" con i dati relativi alle spese esposte a rendicontazione? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
E' stata caricata su Regis la documentazione amministrativo contabile relativa alle procedure e alle spese per l'acquisizione di forniture e servizi relativi alla richiesta al rendiconto? |  |  |  | • Sistema informativo ReGiS
Verifica delle spese esposte a rendicontazione
PARTE GENERALE | SI | N.A. | NO | OGGETTO DEL CONTROLLO | NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
Il rendiconto di progetto si riferisce a un intervento per il quale è stata approvata dall'Amministrazione Centrale una richiesta di trasferimento a titolo di pagamento intermedio/saldo di pari importo? |  |  |  | • Richiesta di trasferimento intermedio/saldo approvata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024
Il decreto/determina/delibera d’impegno contiene il parere di regolarità amministrativa e contabile? |  |  |  | • decreto/determina/delibera d’impegno contenente il parere di regolarità amministrativa e contabile
La documentazione di spesa trasmessa dal fornitore/ditta appaltatrice rispetta i termini e le modalità previste dal contratto? |  |  |  | • Documentazione di spesa • Contratto stipulato con ditta/fornitore
I lavori/servizi/forniture per i quali è stato chiesto il pagamento sono conformi al contratto in termini di: - Durata; - Articolazione delle attività; - Modalità di esecuzione; - Importo? |  |  |  | • Documentazione di spesa • Contratto stipulato con ditta/fornitore
Eventuali richieste di variazione nei confronti del fornitore/ditta appaltatrice sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016? (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all’art. 120 del D. Lgs n. 36/2023). |  |  |  | • Autorizzazione del RUP ad eventuali richieste di variazione
Le modifiche al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs. 50/2016 sono state comunicate ad ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)? (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all’art. 120 del D. Lgs n. 36/2023). |  |  |  | • Comunicazione ad ANAC di eventuali modifiche al contratto
Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016), compatibile con i cronoprogrammi della Misura PNRR di riferimento? (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023). |  |  |  | • Documentazione di gara • Contratto stipulato con ditta/fornitore
Le spese rendicontate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità del PNRR previsto dall’art. 17 del Reg. UE 241/2021, ossia sono afferenti a misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020? |  |  |  | • Documentazione di spesa
Le spese rendicontate sono effettivamente impegnate e pagate ai fini del riconoscimento della spesa successivamente alla pubblicazione dell'avviso? |  |  |  | • Documentazione di spesa • Atti di impegno
Le spese rendicontate sono pertinenti ed imputabili all'intervento? |  |  |  | • Documentazione di spesa
Le spese rendicontate sono riferite a voci di spesa ammissibili? |  |  |  | • Documentazione di spesa
La spesa rendicontata risulta coerente con le previsioni dei Documenti di gara e dal contratto (o simili), ed è coerente rispetto all’avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo e, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto (o simili)? |  |  |  | • Documentazione di spesa • Contratto stipulato con ditta/fornitore • Documenti di gara
La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale (art. 2214 Codice Civile, DPR 633/72 ecc)? |  |  |  | • Documentazione di spesa
I giustificativi di spesa sono privi di correzioni e leggibili in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.)? |  |  |  | • Documentazione di spesa
La fattura/documento giustificativo presentato per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni:
- data di fatturazione, estremi del fornitore e P.IVA; |  |  |  | • Documentazione di spesa
- elementi identificativi del progetto, indicazione del finanziamento tramite Next Generation EU, PNRR e della Missione, Componente, Investimento; |  |  |  | • Documentazione di spesa
- indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto; |  |  |  | • Documentazione di spesa
- indicazione dell’oggetto dell’attività prestata. |  |  |  | • Documentazione di spesa
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii,)? (NB: tale normativa obbliga le aziende che partecipano a qualsiasi titolo ad appalti pubblici, a utilizzare conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e a utilizzarli per ogni movimento finanziario pertinente). |  |  |  | • Documentazione di spesa • Conti correnti bancari/postali dedicati
Le spese rendicontate sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? |  |  |  | • Documentazione di spesa
Gli atti di pagamento/liquidazione riportano/richiamano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)? |  |  |  | • Documentazione di spesa
I giustificativi di spesa sono conservati in originale, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali? |  |  |  | • Documentazione di spesa
Per pagamenti superiori ai 5000 euro, è stata verificata la regolarità fiscale del Soggetto realizzatore/appaltatore attraverso il sistema dell'Agenzia delle Entrate? |  |  |  | • Documentazione di spesa • Sistema Agenzia dell'Entrate per verifica inadempimenti
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori? |  |  |  | • Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ad affidatario e subappaltatori
Nel caso di pagamenti per prestazioni professionali è stata verificata la regolarità contributiva presso gli organi competenti? |  |  |  | • Documentazione attestante la regolarità contributiva
Verifica delle spese del personale
A) CONTROLLO DEL PERSONALE INTERNO | SI | N.A. | NO | OGGETTO DEL CONTROLLO | NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
È stata debitamente documentata la decisione relativa all’individuazione del personale interno coinvolto e, in particolare, la rispondenza del personale designato alle esigenze di attuazione del progetto? |  |  |  | • Ordine di servizio • Delibera dell’organo di vertice, ove necessario (es. Consiglio d’Amministrazione o dell’assemblea nel caso di incarico affidato ad una risorsa che ricopre una carica sociale, Consiglio d’Istituto nel caso di dipendenti di Istituzioni scolastiche, CdA di Università ecc.)
L’Ordine di servizio è stato firmato dal lavoratore e controfirmato dal responsabile che ha assegnato l’incarico nell’ambito del progetto, ed indica: a) il progetto e il programma cui l’incarico si riferisce e la sua durata; b) Il CUP di progetto; c) i compiti che il lavoratore svolgerà nell’ambito del progetto; d) il tempo complessivo che il lavoratore dedicherà allo svolgimento dell’incarico nel progetto (indicato in numero di ore/percentuale); e) la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica? |  |  |  | •Ordine di servizio
E’ stato verificato che il personale titolare di cariche sociali sia stato impegnato in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell’attività progettuale ai sensi della normativa vigente? |  |  |  | •Delibera/Verbale di CdA di conferimento incarico
E’ stato verificato che al personale titolare di cariche sociali sia stato conferito l’incarico relativo ad una specifica funzione ai sensi della normativa vigente? |  |  |  | •Delibera/Verbale di CdA di conferimento incarico
Nel caso di conferimento d’incarico al soggetto titolare di carica sociale, è stato verificato che, ai sensi della normativa vigente, il rispetto delle seguenti condizioni ai fini dell’ammissibilità delle spese: a) sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne; b) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all’azione finanziata; c) precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dalla normativa vigente? |  |  |  | • Delibera CdA o organo equiparato • CV
Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato o parasubordinato, è stato verificato che il costo imputato sia quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore/percentuale di impegno nelle attività progettuali? |  |  |  | • Verbale o atto equivalente • Contratto
B) CONTROLLO DEL PERSONALE ESTERNO | SI | N.A. | NO | OGGETTO DEL CONTROLLO | NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
L’incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata, dell’oggetto, del compenso, nonché delle modalità di pagamento (notula, relazione attività, etc..)? |  |  |  | • Contratto / Lettera incarico • Annuncio ricerca personale/Manifestazioni di interesse/Shortlist/Verbali colloqui di selezione
È prevista la presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte? |  |  |  | • Contratto / Lettera di incarico • Relazioni periodiche
Nei casi in cui la prestazione è definita in numero di ore/giornate, è prevista la presentazione di timesheets? |  |  |  | • Contratto / Lettera di incarico • Timesheets
Laddove siano stati modificati i termini contrattuali (eventuali sospensioni, proroghe, ecc.), tali modifiche sono avvenute nel rispetto della normativa vigente e tale possibilità era contemplata nell’Avviso pubblico/ Progetto e nel Contratto/Lettera di incarico? |  |  |  | • Avviso pubblico • Progetto • Contratto / Lettera di incarico • Proroga contratto • Sospensione contratto • Altro
L’eventuale proroga, recesso o risoluzione contrattuale sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel Contratto/Lettera di incarico stesso? |  |  |  | • Contratto / Lettera di incarico • Proroga contratto • Recesso o risoluzione del contratto
C) CONTROLLO DELLA SPESA RENDICONTATA | SI | N.A. | NO | OGGETTO DEL CONTROLLO | NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
È stato verificato che l’avanzamento finanziario sia in linea con il piano finanziario approvato o con gli scostamenti ammissibili e autorizzati dall’Amministrazione? |  |  |  | • Atto d’obbligo • Progetto e piano finanziario • Cronoprogramma • Eventuali autorizzazioni
La spesa rendicontata risulta coerente con l’avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma e, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento PNRR? |  |  |  | • Cronoprogramma • Giustificativi di spesa
E’ stato verificato che il compenso orario/giornaliero rendicontato per il personale esterno non superi quello della fascia tariffaria di appartenenza secondo la normativa vigente? |  |  |  | • Contratto / Lettera di incarico • Fattura • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento
La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale (art. 2214 Codice Civile, DPR 633/72 ecc)? |  |  |  | •Giustificativi di spesa
La fattura/documento giustificativo presentato per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni:
i) Data, estremi del personale, CF/P.IVA? |  |  |  | •Giustificativi di spesa
ii) Elementi identificativi del progetto, indicazione del PNRR e della Missione, Componente, Investimento, Sub-investimento/Misura? |  |  |  | •Giustificativi di spesa
iii) Indicazione del CUP e il riferimento al Contratto/Lettera di incarico? |  |  |  | •Giustificativi di spesa
iv) Indicazione dell’oggetto delle attività prestate? |  |  |  | •Giustificativi di spesa
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii,)? (Tale normativa obbliga a utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, e a utilizzarli per ogni movimento finanziario pertinente) |  |  |  | •Il prestatore del servizio ha fornito indicazioni circa un conto corrente dedicato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
Sono correttamente conservati nel fascicolo di progetto tutti documenti comprovanti l’avvenuto pagamento della/delle fattura/e/o altro documento? |  |  |  | •Giustificativi di pagamento (Bonifici Bancari e contabile bancaria; Fatture quietanzate, ecc.)
Gli atti di pagamento/liquidazione riportano/richiamano gli estremi del soggetto che effettua il pagamento e, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, dei contratti, degli ordini di servizio, ecc.? |  |  |  | • Bonifici Bancari e contabile bancaria • Fatture quietanzate CUP riferito al progetto • Nel caso di pagamenti cumulativi allegare un'Attestazione a firma del Legale Rappresentante con evidenza del dettaglio dei nominativi dei professionisti coinvolti e dei compensi erogati e imputati al progetto e compresi nei giustificativi di pagamento cumulativi portati in rendicontazione
DATI RIEPILOGATIVI
Riepilogo punti di controllo | 0 | 0 | 0
Esito complessivo del controllo
Data del controllo
Firma del RUP
POSITIVO
NEGATIVO